# Инструкция по внедрению платформы аттестации

Методический шаблон AssessLearn. Версия 1.0 от 12.06.2026. Требует адаптации и проверки юристом. Не является юридической услугой.

## Рамка применения

Пошаговый план постановки аттестации под протокол на правовую основу организации: от подготовки локальных актов до первой юридически значимой аттестации. Инструкция связывает между собой все документы комплекта и задает реалистичные сроки – без обещаний “внедрить за день”.

Ключевой принцип: правовой контур создается до запуска аттестаций. Технически назначить аттестацию можно за минуты, но юридическую силу ее результаты получают только после принятия ЛНА, учета мнения представительного органа (где он есть), создания комиссии и сбора подписей об ознакомлении. Шаг “запустить аттестацию” не выполняется раньше шага “собрать подписи”.

Поля, обязательные к адаптации: профиль организации (есть профсоюз / нет; внедрено ЭКДО / нет), отрасль и категории работников, выбранная конфигурация фиксации в Платформе.

Материалы носят информационный характер и не являются юридической консультацией. Применение требует адаптации к вашей организации и проверки юристом. Платформа документирует прохождение аттестации; соблюдение кадровой процедуры и решения остаются за работодателем.

## Шаг 1. Подготовка и согласование пакета документов с юристом

Адаптируйте под организацию шаблоны комплекта: Положение о проведении аттестации, Приложение к ПВТР, лист ознакомления. Замените все поля в квадратных скобках, приведите перечень фиксируемых данных в Приложении к ПВТР в соответствие с той конфигурацией Платформы, которую вы реально включите (раздел “Платформенная часть” ниже). Согласуйте пакет с юристом по трудовому праву с учетом отрасли и категорий ваших работников.

Результат шага: согласованные проекты ЛНА. Ориентир по времени: несколько рабочих дней на адаптацию плюс время юриста.

## Шаг 2. Принятие Положения и изменений в ПВТР с учетом мнения представительного органа

Если в организации есть выборный представительный орган работников (профсоюз), проекты Положения и изменений в ПВТР направляются ему для учета мнения в порядке статьи 372 ТК РФ: представительный орган вправе в течение пяти рабочих дней направить мотивированное мнение; при несогласии проводятся консультации. Только после прохождения этой процедуры Положение утверждается приказом, а изменения вносятся в ПВТР.

Если представительного органа нет, Положение утверждается приказом руководителя без этой процедуры.

Результат шага: утвержденное приказом Положение и действующая редакция ПВТР. Ориентир по времени: при наличии профсоюза – до 1-2 недель с учетом цикла ст. 372; без профсоюза – 1-2 дня.

## Шаг 3. Создание аттестационной комиссии

Издайте приказ о создании постоянно действующей Аттестационной комиссии. Состав приведите в соответствие с Положением; при наличии профсоюза предусмотрите обязательное включение его представителя для случаев, когда результаты могут вести к увольнению по п. 3 ч. 1 ст. 81 (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).

Результат шага: приказ о создании комиссии, на который будут ссылаться приказы о назначении аттестации.

## Шаг 4. Ознакомление работников под подпись

Это критический шаг – без него вся конструкция не работает. Ознакомьте работников под подпись с Положением, с изменениями в ПВТР и отдельно – с составом фиксируемых при прохождении данных (лист ознакомления, в том числе адресный вариант с детализацией). Подписи собираются до назначения аттестаций.

Если в организации внедрен электронный кадровый документооборот (ст. 22.1-22.3 ТК РФ), ознакомление возможно в электронной форме с применением предусмотренных видов электронной подписи; для дистанционных работников это особенно актуально.

Результат шага: подписанные листы ознакомления, приобщенные к делу / личным делам. Ориентир по времени: зависит от численности; закладывайте на сбор подписей отдельное время.

## Шаг 5. Настройка Платформы и назначение аттестации

Настройте Платформу в соответствии с принятыми ЛНА (раздел “Платформенная часть”). Издайте приказ о назначении аттестации (с рамочным пунктом об автоматических назначениях, если используется автоназначение) и на его основании назначьте аттестацию работникам в системе. Направьте уведомления; при необходимости продублируйте бумажным уведомлением. Соблюдайте срок заблаговременности, установленный Положением.

Результат шага: назначенные аттестации, направленные уведомления.

## Шаг 6. Проведение, рассмотрение комиссией, протокол

После прохождения и истечения срока (с учетом попыток) Платформа формирует протоколы прохождения. Аттестационная комиссия проводит заседание, рассматривает совокупность материалов и оформляет решения протоколом и аттестационными листами. Работники знакомятся с результатами под подпись. Кадровые решения (при необходимости) принимаются далее по соответствующему треку с использованием чек-листа процедуры.

Результат шага: оформленные решения комиссии – основание для любых последующих кадровых действий.

## Реалистичный календарный план

| Профиль организации | Ориентир до первой юридически значимой аттестации |
| --- | --- |
| С профсоюзом (нужен цикл ст. 372) | 3-6 недель |
| Без профсоюза | 1-3 недели |

Сроки – ориентировочные и зависят от численности, готовности юриста и графика сбора подписей. Обещания “ЛНА за один день” к юридически значимой аттестации не относятся: за день адаптируется текст, но не проходит процедура.

## Платформенная часть: что настроить и синхронизировать с ЛНА

Режим прозрачности. Выберите режим работы протокола. Рекомендуется открытый протокол (работник информирован о фиксации и является участником процедуры) – это и юридически безопаснее, и снимает риск довода о скрытом наблюдении. Минимально необходимое информирование о факте и составе фиксации обеспечивается листом ознакомления и Приложением к ПВТР.

Перечень фиксируемых данных = ЛНА. Конфигурация Платформы должна дословно соответствовать перечню данных в Приложении к ПВТР: если функция фиксации отключена – ее нет в перечне; если включена – она в перечне. Расхождение между фактической конфигурацией и ЛНА – это задокументированный самим работодателем порок информирования. Приложение к ПВТР – единственный эталон перечня; Положение и уведомления ссылаются на него, а не дублируют своими редакциями.

Доступ к данным прохождения. Ограничьте круг лиц, имеющих доступ к детальным данным прохождения и сигналам, кругом, определенным в ЛНА (ст. 88 ТК РФ). Не раздавайте доступ к этим данным шире, чем заявлено.

Сроки хранения. Разделите сроки: протоколы и решения хранятся длительно (как документы по личному составу), детальные поведенческие записи – короче (ориентир – 6-12 месяцев) с переходом в агрегаты. Единый длительный срок для сырых данных избыточен (ст. 5 ФЗ-152).

Психометрика – вне аттестации. Не включайте в аттестационные курсы блоки оценки личностных качеств, психологических характеристик и эмоциональных реакций. Результаты аттестации должны формироваться исключительно на основе проверки профессиональных знаний и навыков; это закрепляется в Положении и ПВТР и обеспечивается настройкой курсов.

## Чего не делать

- Не запускать аттестацию до сбора подписей об ознакомлении.

- Не пропускать цикл ст. 372 при наличии профсоюза, ссылаясь на скорость внедрения.

- Не обещать работникам и руководству конкретные сроки и исходы кадровых решений.

- Не описывать в ЛНА фиксацию “с запасом” (того, что не собирается) и не умалчивать о том, что собирается.

## Методические указания по применению

Порядок шагов – не формальность. Юридическую силу результатам аттестации придает именно последовательность: ЛНА приняты с учетом мнения профсоюза, комиссия создана, работники ознакомлены под подпись – и только потом назначена аттестация. Нарушение порядка (например, аттестация до ознакомления) обесценивает результат независимо от его содержания.

Связь с документами комплекта. Шаги 1-4 опираются на документы стадии “Внедрение” (Положение, Приложение к ПВТР, лист ознакомления, приказ о создании комиссии). Шаги 5-6 – на документы стадий “Проведение” (приказ о назначении, уведомление, протокол комиссии). Кадровые решения после – по чек-листу процедуры и документам стадий “Реакция” и “Кадровое решение”.

На проверку юристу. Конкретные сроки в вашем календарном плане, порядок учета мнения профсоюза и допустимая для вашей организации конфигурация фиксации согласуются с юристом до запуска. Сроки в таблице – ориентир практики, а не обязательство.